## Sheet1
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 1. 요구사항 분석 및 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료 | ■
2 | 기획 | 2. 권역 선정 및 MVP 범위 정의 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료 | ■
3 | 설계 | 3. SPA 화면·컴포넌트 구조 설계 | 권다빈 박은하 | 1 | 2 | 2 | 100 | 완료 | ■
4 | 개발 | 5. Vue 기본 레이아웃 및 스마트 스크롤 구현 | 권다빈 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | ■
5 | 개발 | 6. 커뮤니티 게시판 CRUD 및 비밀번호 검증 구현 | 박예담 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | ■
6 | 개발 | 7. 게시글 검색·좋아요 기능 구현 | 박예담 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | ■
7 | 개발 | 8. JSON 기반 leaflet 지도·마커·팝업 구현 | 박은하 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | ■
8 | 개발 | 9. 지도 내 장소 필터링에 맞춘 랜덤 추천 | 박은하 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | ■
9 | 개발 | 9. 챗봇 UI 및 OpenAI API 직접 연동 | 권다빈 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | ■
10 | 개발 | 10. 전체 기능 통합 및 반응형 UI 정리 | 권다빈 | 2 | 3 | 2 | 100 | 완료 |  | ■ | ■
11 | 배포 | 11. Netlify 배포 및 환경변수 설정 | 박은하 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료 |  |  | ■
12 | 개발 | 12. 커뮤니티 이미지 첨부기능 개발 | 권다빈 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료 |  |  | ■
13 | 테스트 | 12. 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 2 | 3 | 2 | 100 | 완료 |  | ■ | ■
14 | 문서화 | 13. 기능 명세서 정리 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료 |  |  | ■
15 | 문서화 | 14. WBS·README·제출 산출물 최종 정리 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료 |  |  | ■
16 | 발표준비 | 15. 발표 PPT 제작·시연 리허설·최종 제출 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료 |  |  | ■
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간